## Template
PROJECT TITLE
Company Name
Project Lead |  | Project Start: | 2026-03-08
|  | Display Week: | 1 |  | 2026-03-02 | [6 empty] | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20
 | time axis 2026-03-02 to 2026-04-26
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | time axis 2026-03-02 to 2026-04-26
Phase 1 Title
task 1.1 |  | 50% | 2026-03-08 | 2026-04-08
task 1.2 |  | 100% | 2026-03-09 | 2026-03-15
task 1.3 |  | 25% | 2026-03-10 | 2026-03-19
task 1.4 |  |  | 2026-03-11 | 2026-04-08
Phase 2 Title
Task 2.1 |  |  | 2026-03-13 | 2026-04-10
Task 2.2 |  |  | 2026-03-14 | 2026-04-08
Task 2.3 |  |  | 2026-03-15 | 2026-03-09
Task 2.4 |  |  | 2026-03-16 | 2026-04-10

## Personal work
Personal work
Company Name | Only me
Project Lead | me | Project Start: | 2026-03-16
|  | Display Week: | 0 |  | 2026-03-09 | [6 empty] | 2026-03-16 | [6 empty] | 2026-03-23 | [6 empty] | 2026-03-30 | [6 empty] | 2026-04-06 | [6 empty] | 2026-04-13 | [6 empty] | 2026-04-20 | [6 empty] | 2026-04-27
 | time axis 2026-03-09 to 2026-05-03
TASK | ASSIGNED TO | PROGRESS | START | END | time axis 2026-03-09 to 2026-05-03
Competition
Deep Past Challenge | Quang, Trung | 75% | 2026-03-16 | 2026-03-24
Predict Customer Churn | Quang, Đức, Trung | 90% | 2026-03-16 | 2026-04-01
CMC
Find the way to annotate video | Trung | 40% | 2026-03-16 | 2026-03-22
Multiagent | Trung, Nam | 0% | 2026-03-22 | 2026-04-01